## Sheet1
Tâches et activité | Temps estimé (h)
Choisir une batterie | 0
Préciser les spécifications de la batterie | 0
Déterminer la capacité nécessaire
Obtenir la limitation en courant minimal
Liste de batterie respectant les spécifications
Test de la batterie | 0
Produire un plan de test
Faire un rapport de performance
Installation | 0
Faire un CAD de la batterie
Déterminer l’emplacement de la batterie sur le rover
Concevoir un système d’encrage sécuritaire
Installer la batterie
Se procurer un système de recharge | 0
Se procurer un système de recharge sécuritaire pour la compétition
Concevoir le Harnais Électrique | 0
Choisir des câbles | 0
Déterminer le courant nominal pour chaque branche
Déterminer le courant maximale pour chaque branche (Les fils doivent-ils être conçu pour résister au courant maximal)
Déterminer la longueur des câbles pour chaque branche
Déterminer le diamètre des fils pour chaque branche
Déterminer les spécifications de la gaine isolante
Faire les achats
Choisir les Connecteurs/terminaux | 0
Faire une liste des terminaux pour chaque circuits/appareils
Déterminer les terminaux nécessitant un connecteur
Trouver les connecteurs adéquats pour chaque terminal
Faire les achats
Concevoir le soutien mécanique | 0
Déterminer l’emplacement physique des circuits/appareils
Faire une liste des pièces nécessaires pour fixer les circuits/appareils
Choisir des œillets si les câbles traversent une surface
Déterminer les emplacements où il y aura des clips de fixation
Choisir les clips de fixation pour chacun des emplacements nécessaires
Faire les achats
Organiser le système | 0
Décider comment on place les câbles dans le véhicule (routage)
Choisir un système de couleur pour les différentes branches
Instancier un schéma bloc électrique
Instancier un schéma de routage
Installer le harnais | 0
Installer les œillets et les clips de fixation
Souder les connecteurs/terminaux aux fils pour chaque branche
Installer les isolants aux points de cuivre à découvert
Mise à la terre | 0
Déterminer le nœud sur le circuit on la masse va être brancher
Déterminer le point sur le châssis qui va être connecté au châssis
Concevoir l’électronique du système de puissance | 0
Convertisseur | 0
Déterminer les rails qui doivent être interfacé
Déterminer les caractéristiques du convertisseur selon les spécifications des nœuds de conversion
Faire un choix des modèles
Aux besoins, Instancier un/plusieurs PCB(s)
Faire les achats
Circuits de protection | 0
Déterminer le temps de réaction permis dans les branches
Choisir les appareils et/ou circuits de protections
Aux besoins, Instancier un/plusieurs PCB(s)
Faire les achats
Bouton d’arrêt d’urgence | 0
Déterminer les limitations en courant, tension et puissance dans le bus de batterie
Déterminer le temps de réaction permis
Choisir l’appareil du bouton d’arrêt
Aux besoins, Instancier un PCB
Faire les achats
Circuit de mesure | 0
Déterminer les sections à mesurer
Déterminer quel type de mesure doit être prise pour chaque section
Déterminer quel appareil (Processeur ou actuateur) doit recevoir la mesure
Choisir un circuit de mesure adéquat
Aux besoins, Instancier un/plusieurs PCB(s)
Faire les achats
Gérer le module de puissance | 0
Initiation | 0
Définir la portée du projet
Instancier une structure de découpage
Mettre en évidence les critères pour chaque livrable
Estimer le temps des activités
Mettre en évidence la dépendance des tâches
Estimer le coût des livrables
Mettre les documents d’initiation sur le répertoire GIT
Interfacer les activités sur un logiciel de gestion
Recrutement | 0
Faire une liste de logiciels importants à se procurer
Mettre de l’ordre dans la documentation
Attribuer des tâches/défis aux nouveaux
Déterminer les disponibilités et le temps d’ouvrage des nouveaux
Gestion d’équipe | 0
Planifier des rencontres d’équipes hebdomadaires
Prévoir un ordre du jour pour les rencontres
Tenir un registre des avancements et des nouvelles idées
Suivi du projet | 0
Préparer et tenir un registre pour les tâches additionnelles
Préparer et tenir une courbe en S
Préparer et suivre un diagramme Gantt
Préparer et tenir un registre pour noter les critiques du processus de gestion
Préparer et tenir un registre pour les rencontres des chefs